
KERANGKA LOGIS – PROGRAM Kesehatan dan Pertolongan Pertama Berbasis Masyarakat melalui Penguatan Kapasitas Organisasi
Dukungan Palang Merah Spanyol

Lokasi: KALIMANTAN TENGAH
Durasi: 3 tahun (Mulai: July 2010)
	Desain program
	Indikator
	Alat verifikasi 
	Asumsi

	Tujuan Umum
PMI berfungsi dengan lebih baik sehingga mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat yang rentan di Indonesia.

	Tujuan Khusus
1. Meningkatnya kapasitas, kinerja dan Citra PMI dalam melakukan pelayanan kepada  masyarakat provinsi kalimantan tengah

2. Meningkatnya kapasitas Masyarakat di lokasi program di Kab. Kapuas  untuk mengurangi kerentanan yang berhubungan dengan penyakit menular dan cidera pada keadaan bencana maupun di luar bencana.

	TK1.1 

Pada akhir program PMI Pusat dan PMI Provinsi, Kab/kota khususnya untuk Daerah provinsi Kalimantan Tengah menjalankan mekanisme dan tatalaksana organisasi dengan baik.
TK1.2

Pada akhir program citra dan dukungan masyarakat terhadap PMI khsususnya di provinsi kalimantan tengah meningkat.

TK1.3
Pada akhir program, meningkatnya kapasitas 3 Kab./Kota di Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kegiatan kesehatan dan yansos.
TK2.1
Pada akhir program, penyakit menular dan masalah kesehatan di masyarakat di lokasi program menurun.
	Evaluasi akhir dokumen

Data base SDM PMI
Laporan narasi dan keuangan semester dan tahunan

Laporan umum tahunan PMI Pusat, Provinsi, Kab./Kota

Data penilaian kapasitas dan kinerja organisasi awal dan akhir

Dokumentasi pemberitaan media massa

Survey KAP di awal dan akhir.
Data sekunder: Puskesmas/ Dinkes
	Kondisi politik dan masyarakat cukup stabil.

Masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan.
Wilayah tersebut tidak terpengaruh oleh bencana berskala besar yang akan mempengaruhi pelaksanaan proyek
Wilayah tersebut tidak terserang wabah penyakit yang akan mempengaruhi pelaksanaan proyek
Adanya dukungan dari pemerintah setempat maupun nasional.

	Hasil Yang diharapkan Tujuan Khusus 1
	
	
	

	1. PMI memiliki manajemen dan mekanisme organisasi yang baik
	1.1 Pada bulan ke 12 semenjak dimulainya proyek, PMI telah memiliki pedoman-pedoman dan peraturan-peraturan organisasi
1.2 Pengurus , staff dan relawan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan deskripsi pekerjaan/tanggung jawab masing-masing
1.3 Pada bulan ke 12 semenjak dimulainya proyek, PMI telah memiliki struktur markas dan deskripsi pekerjaan yang jelas
1.4 Pada bulan ke 12 semenjak dimulainya proyek, PMI telah memiliki database yang lengkap dan termutakhir (sistem penyimpanan yang rapi dan tertib)
1.5 Pada bulan ke 12 semenjak dimulainya proyek, PMI Provinsi dan Kab./Kota memiliki sistem keuangan yang transparan dan akuntable
1.6 Pada bulan ke 12 semenjak dimulainya proyek, sistem monitoring dan evaluasi antara PMI Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota berjalan dengan baik.

	Buku Pedoman dan Peraturan Organisasi

Laporan kegiatan (notulensi yang ditanda tangani oleh peserta, daftar hadir)
Database Kepegawaian 

Data penyimpanan surat masuk dan surat keluar
Struktur Organisasi

Kontrak kerja
Surat Tugas (ketika tugas keluar kota)
SK / Surat Keputusan
Laporan audit ekternal

Laporan Monitoring dan Evaluasi


	Kondisi ekonomi ,sosial, politik Indonesia stabil
Tidak terjadi bencana di daerah program

Masyarakat dan pemerintah mendukung kegiatan PMI

PMI Kab/Kota telah ada kantor markas


	2. Meningkatnya dukungan masyarakat dalam setiap kegiatan PMI

	2.1 Pada akhir program, 80 % kegiatan PMI di provinsi Kalimantan Tengah terpublikasi di media lokal.
2.2 Pada akhir program, jumlah pendonor darah meningkat 50% dari kondisi awal program dimulai.

	Kliping Koran lokal
Media KIE (brosur, selebaran)
Database pendonor darah

Database pendonor dana


	Kondisi ekonomi ,sosial, politik Indonesia stabil
Adanya komitmen dan keterlibatan yang kuat dan tetap dari media massa terhadap kegiatan-kegiatan PMI

	3. PMI memiliki pendanaan, sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang keberlangsungan program
	3.1 Pada akhir program, sumber pendanaan organisasi meningkat 100% melalui kegiatan – kegiatan fundrising dan kemitraan
3.2 Pada akhir program sarana dan prasarana meningkat (sesuai parameter organisasi) dalam menunjang operasional organisasi PMI 

	Database donatur
MoU yang tertanda tangani
Laporan kegiatan fundrising

Hasil Assesment kapasitas organisasi
Daftar Inventaris organisasi kuartal

Daftar perawatan peralatan
	Kondisi ekonomi ,sosial, politik Indonesia stabil 
Adanya dukungan dana dari pemerintah local dan masyarakat.

Tidak adanya kejadian luar biasa atau bencana besar selama jalannnya program

Adanya kemitraan , jejaring yang kuat 


	4. PMI telah mempunyai kerangka kerja Gender dalam program CBHFA
	4.1 Pada akhir tahun 2011,  pemahaman PMI di tingkat usat, Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang isu gender khususnya program CBHFA telah meningkat.
4.2 Pada akhir 2012, PMI telah memiliki seseorang sebagai penanggung jawab isu gender di tingkat NHQ

	Laporan analisis konsultan gender
Laporan pelatihan gender
Laporan kegiatan yang terkait gender
Dokumen perencanaan isu gender
ToR sebagai penanggung jawab isu gender (mengadaptasikan tugas baru)

	Situasi politik dan public masih stabil.

Masyarakat aktif dalam pelaksanaan project.

Daerah ini tidak terpengaruh oleh bencana berskala besar yang akan mempengaruhi pelaksanaan projek.



	5. PMI Kalimantan Tengah mampu melayani masyarakat melalui kesehatan dan  pertolongan pertama berbasis masyarakat, dan kegiatan pelayanan sosial

	5.1 Pada akhir program, 4 Desa di Kapuas melaksanakan program Kesehatan  dan Pertolongan Pertama Berbasis Masyarakat 
5.2 Pada akhir program, 10 sekolah di Kapuas dan kabupaten lain melaksanakan program “sekolah sehat”
5.3 Pada akhir program, 50 relawan di wilayah program (Kapuas dan kabupaten lain) aktif dalam kegiatan PMI
	Laporan PMI bulanan, semester dan tahunan
Hasil KAP survey tahap 1 dan tahap 2 
Dokumen perencanaan perluasan program

Laporan kegiatan relawan (bulanan)

Database KSR

Laporan pelayanan sosial 

Laporan akhir hasil evaluasi dari eksternal evaluator

	Pertisipasi masyarakat tinggi

Dukungan pemerintah lokal tersedia

Situasi keamanan  di Kapuas stabil dan memungkinkan bagi pelaksanaan kegiatan didaerah tersebut
Iklim/cuaca mendukung pelaksanaan program

Daerah ini tidak terpengaruh oleh bencana berskala besar yang akan mempengaruhi pelaksaan proyek
Dukungan dari Dinas Pendidikan terhadap pelaksanaan program kegiatan di tingkat sekolah


	Hasil yang diharapkan Tujuan Khusus 2
	
	
	

	6. Masyarakat desa Pulau Kupang dan Teluk Pelinget mampu mengatur daerahnya sendiri dan mampu mengadakan sarana komunikasi antara Pengurus dengan stakeholder lain. 

	6.1 Pada akhir program, 75% dari masyarakat sasaran punya rencana tindakan (POA) berdasarkan identifikasi prioritas yang mencerminkan kebutuhan pokok dan kepedulian perempuan, laki-laki, anak-anak, lanjut usia dan kaum cacat
6.2 Pada akhir program, 75% komite desa dan relawan  desa berfungsi didesa target
6.3 Pada akhir program, 75 % masyarakat mampu membuat design project proposal.

	Dokumen POA dari masyarakat
Notulensi rapat yang ditanda tangani oleh peserta rapat
Laporan kegiatan komite desa dan relawan desa
Laporan akhir hasil evaluasi dari eksternal evaluator

Dokumen proposal 
proyek mikro


	Partisipasi masyarakat tinggi

Situasi keamanan di Kapuas stabil dan memungkinkan bagi pelaksanaan kegiatan di daerah tersebut
Iklim/cuaca mendukung pelaksanaan program

Daerah ini tidak terpengaruh oleh bencana berskala besar yang akan mempengaruhi pelaksaan proyek
Komite desa, relawan kesehatan desa dan Puskesmas mendukung pelaksanaan program


	7. Meningkatnya pengetahuan kesehatan masyarakat tentang masalah-masalah kesehatan, dasar pertolongan pertama, donor darah.
	7.1 Pada akhir program, PMI telah mencapai 1000 orang relawan donor darah  yang diperoleh dari penyebaran pesan oleh relawan PMI
7.2 Pada akhir program, 75 % masyarakat desa target  mampu mengidentifikasi setidaknya 3 cara untuk mencegah penyakit khusus (berdasarkan prioritas)
7.3 Pada akhir program 75 % desa target tahu kemana harus mencari informasi yang berhubungan dengan topic khusus (berdasarkan prioritas)
7.4 Pada akhir program, 70 % masyarakat desa target aktif dalam pertolongan pertama dan pencegahan luka (berdasarkan prioritas)

7.5 Pada akhir program, 80 % pelajar dari sekolah target mampu mengindentifikasi perlunya mencuci tangan 3 kali dengan cara yang benar 

	Survey KAP (awal dan akhir) 
Foto/video kegiatan di masyarakat

Laporan bulanan cabang

Database Relawan Desa & Komite Desa

Database PMR

Dokumen perencanaan kegiatan sekolah

Laporan kegiatan relawan desa

Laporan akhir hasil evaluasi dari eksternal evaluator
	Partisipasi masyarakat tinggi terhadap pelaksanaan program
Dukungan dari Pemerintah Lokal tersedia
Situasi keamanan di Kapuas stabil dan memungkinkan bagi pelaksanaan kegiatan di daerah tersebut
Komite desa, relawan kesehatan desa, dan Puskesmas terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan project. 

	8. Masyarakat desa target mampu untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan pencegahan penyakit dan pengurangan resiko
	8.1 Pada akhir program, 75 % rumah tangga dari desa Pulau kupang dan Teluk Pelinget menggunakan air bersih
8.2 Pada akhir program, 75 % rumah tangga dari desa target menggunakan dan memelihara WC

	Survey KAP Akhir 
Notulensi Diskusi Grup Terarah 
	 Dukungan dari pemerintah local tersedia (khususnya dari Dinkes, Puskesmas/ Pustu)
Tingginya motivasi masyarakat untuk memelihara fasilitas umum

	KEGIATAN:

Silahkan dilihat pada dokumen Rencana Kegiatan
	
	
	


DRAFT - FINAL


UPDATED: 01 JULI 2010


Versi Bahasa








